LAPORAN MAGANG

(NAMA PROYEK)

Oleh :

Nama Mahasiswa

NIM Mahasiswa

Diajukan sebagai

salah satu syarat dalam menyelesaikan Mata Kuliah Magang pada

Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur

Universitas Diponegoro

PROGRAM STUDI TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR

SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN XXXX

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN MAGANG

NAMA PROYEK

Oleh:

Nama Mahasiswa

NIM Mahasiswa

Laporan ini telah telah diperbaiki dan disempurnakan berdasarkan masukan dan koreksi saat pelaksanaan seminar pada tanggal ____________________

|  |  | Semarang, …………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mahasiswa, |
|  |  | (……………………) |
|  |  | NIP. |
|  | Menyetujui, |  |
| Penguji Pertama | Penguji Kedua | Pembimbing Magang |
| (……………………) | (……………………) | (……………………) |
| NIP. | NIP. | NIP. |
|  | Mengetahui, |  |
| Ketua Program Studi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur |  |  |
| Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro |  |  |
|  | (…………………..) |  |
|  | NIP. |  |

Contoh Abstrak

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur kesehatan yang memadai menjadi dasar pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bumi Serpong Damai (BSD) di Jalan BSD Boulevard Utara, Kavling Commercial De Park Lot II.2, II.3, dan II.5, untuk memenuhi kebutuhan pelayanan medis spesialis. Proyek dengan nilai kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur Rp310.000.000.000,00 ini mencakup pembangunan gedung utama 11 lantai dan gedung parkir 5 lantai dengan metode rancang bangun (design and build). Fokus pengamatan meliputi struktur bawah (pile cap), struktur atas (kolom, balok, pelat, tangga, ramp, dinding penahan tanah, dan core wall), serta fasilitas kedokteran nuklir seperti ruang teranostik, LINAC, dan brachytherapy. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaan konstruksi telah menerapkan pengendalian mutu melalui pemeriksaan material di lapangan, penggunaan beton mutu tinggi (f’c 35 MPa dan K-500 SCC), serta pengendalian waktu dan biaya berbasis jadwal pelaksanaan, kurva S, dan pemantauan biaya. Kendala lapangan yang muncul dapat diatasi sesuai SOP, antara lain melalui injeksi PU pada kebocoran dinding penahan tanah, perbaikan cacat permukaan beton dengan patching menggunakan non-shrink grout, serta penyesuaian jadwal pengecoran akibat cuaca. Secara keseluruhan, proyek berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang direncanakan.

Kata kunci: rumah sakit bertingkat, metode pelaksanaan struktur, pengendalian mutu, pengendalian waktu, pengendalian biaya.

ABSTRACT

Adequate healthcare infrastructure development forms the basis for the implementation of the Mitra Keluarga Bumi Serpong Damai  Hospital Construction Project, located on BSD Boulevard Utara, Commercial De Park Lots II.2, II.3, and II.5, to meet the demand for specialized medical services. The project, with structural and architectural contract value of IDR 310,000,000,000, involves the construction of an 11-story main hospital building and a 5-story parking building using the design-and-build method. The scope of observation includes substructure works (pile caps), superstructure works (columns, beams, slabs, stairs, ramps, retaining walls, and core walls), as well as nuclear medicine facilities such as theranostic rooms, LINAC, and brachytherapy facilities. The observations indicate that the construction process has implemented quality control through on-site material inspections, the use of high-strength concrete (f’c 35 MPa and K-500 SCC), and time and cost control based on the construction schedule, S-curve, and cost monitoring. Field constraints encountered during construction were addressed in accordance with standard operating procedures, including PU injection for retaining wall leakage, repair of concrete surface defects by patching using non-shrink grout, and adjustment of casting schedules due to weather conditions. Overall, the project has been executed in accordance with the planned technical specifications and quality standards.

Keywords: multi-story hospital building, structural construction method, quality control, time control, cost control.

Contoh Daftar Isi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii

ABSTRAK	iii

ABSTRACT	iv

KATA PENGANTAR	v

DAFTAR ISI	vii

DAFTAR TABEL	ix

DAFTAR GAMBAR	xv

DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I 	PENDAHULUAN	1

1.1. Latar Belakang	1

1.2. Tujuan Magang	2

1.3. Manfaat Magang	3

1.3.1. Manfaat bagi Mahasiswa	3

1.3.2. Manfaat Bagi Program Studi	4

1.3.3. Manfaat bagi Perusahaan	4

1.4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5

1.5 Jadwal Kegiatan	6

BAB II	TINJAUAN UMUM INSTANSI / PERUSAHAAN	7

2.1. Sejarah PT Tatamulia Nusantara Indah	7

2.2. Profil PT Tatamulia Nusantara Indah	8

2.2.1. Visi dan Misi PT Tatamulia Nusantara Indah	9

2.3. Struktur Organisasi	9

2.4. Kegiatan Instansi/Perusahaan Tempat Magang	13

BAB III	TINJAUAN KHUSUS OBJEK MAGANG	16

3.1. Deskripsi Proyek	16

3.2. Data Umum Proyek	16

3.2.1. Data Administrasi	17

3.2.2. Hubungan Kerja Unsur Organisasi Proyek	17

3.2.3. Data Teknis	21

3.2.4. Lingkup Pekerjaan	 32

3.3. Hasil Pengamatan Magang	33

3.3.1. Peralatan dan Bahan	33

3.4. Metode Pelaksanaan Tinjauan Khusus Magang	48

3.4.1. Pekerjaan Struktural	48

3.4.2. Pekerjaan Arsitektural	149

3.5. Pengendalian Proyek	159

3.5.1. Pengendalian Biaya	160

3.5.2. Pengendalian Mutu	162

3.5.3. Pengendalian Waktu	169

3.5.4. Pengendalian K3	 170

3.6. Permasalahan dan Solusi	175

3.7. Penugasan Magang di Proyek	183

BAB IV 	PENUTUP	189

4.1 Kesimpulan	189

4.2 Saran	191

DAFTAR PUSTAKA	192

LAMPIRAN	194

Contoh Daftar Tabel

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Kegiatan PT Tatamulia Nusantara Indah	13

Tabel 3.1.	Data Teknis Pondasi	22

Tabel 3.2.	Data Teknis Jenis dan Jumlah Pile	22

Tabel 3.3.	Data Teknis Jenis dan Ukuran Tie Beam	23

Tabel 3.4.	Data Teknis Jenis dan Ukuran Kolom	25

Tabel 3.5.	Data Teknis Jenis dan Ukuran Balok	26

Tabel 3.6.	Macam-Macam Peralatan Konstruksi	33

Tabel 3.7.	Macam-Macam Bahan Material	42

Contoh Daftar Gambar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Lokasi Proyek	5

Gambar 2.1.	Struktur Organisasi	10

Gambar 3.1.	Hubungan Kerja Antar Unsur Organisasi Proyek	18

Gambar 3.2.	Proses Pelaksanaan Pekerjaan Galian Tanah	49

Gambar 3.3.	Denah Pilecap Basement 2 dan Gedung Parkir	49

Gambar 3.4.	Denah Pilecap Basement 1	50

Gambar 3.5.	Flow Chart Pekerjaan Galian Tanah dan Pilecap	50

Gambar 3.6.	Proses Pemasangan Loose Formwork	52

Gambar 3.7.	Proses Pekerjaan Pembesian Pilecap	54

Gambar 3.8.	Pekerjaan Pengecoran Lean Concrete	56

Gambar 3.9.	Denah Tie Beam Basement 2 dan Gedung Parkir	57

Gambar 3.10.	Denah Tie Beam Basement 1	58

Contoh Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 	Lembar Asistensi

Lampiran 2. 	Surat Permohonan Magang

Lampiran 3. 	Surat Tugas Magang

Lampiran 4. 	Surat Balasan Magang

Lampiran 5. 	Surat Keterangan Selesai Magang

Lampiran 6. 	Logbook Magang

Lampiran 7. 	Penilaian Magang

Lampiran 8. 	Standar Detail Drawing

Lampiran 9. 	Gambar Kerja Denah Site Titik Bored Pile

Lampiran 10. 	Gambar Kerja Denah Pekerjaan Pengaman Galian

Lampiran 11. 	Gambar Kerja Potongan Galian Tanah

Lampiran 12.	Gambar Kerja Denah Titik Bored Pile

Lampiran 13. 	Gambar Kerja Detail Bored Pile

Lampiran 14. 	Gambar Kerja Detail Test Pile

Lampiran 15. 	Gambar Kerja Denah Pondasi & Plat Lantai B2-B1

Lampiran 17. 	Gambar Kerja Detail & Potongan Pondasi

Lampiran 18. 	Gambar Kerja Denah dan Detail Titik Kolom

Lampiran 19. 	Gambar Kerja Detail Penulangan Corewall

Lampiran 20. 	Gambar Kerja Detail Penulangan LINAC

Lampiran 21. 	Gambar Kerja Denah Balok & Plat Lantai P2-P5

Lampiran 22. 	Gambar Kerja Denah Balok & Plat Lantai 1-8; Atap; Roof Top

Lampiran 23. 	Gambar Tabel Penulangan Balok

Lampiran 32. 	Gambar Kerja Denah & Detail Penulangan Tangga #1 - #5

Lampiran 33. 	Gambar Kerja Denah & Detail Ramp #1 - #3

Lampiran 34. 	Kurva S

Lampiran 35. 	Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton

Lampiran 36. 	Hasil Pengujian Wiremesh

Contoh Bagian Isi

BAB III

TINJAUAN KHUSUS OBJEK MAGANG

3.1. Deskripsi Proyek

Proyek Pembangunan Rumah Sakit Mitra Keluarga BSD merupakan salah satu proyek pembangunan rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, sehingga pelaksanaannya memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Gedung ini berlokasi di Jalan BSD Boulevard Utara, Kavling Commercial De Park Lot II.2, II.3, dan II.5, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Lokasi pembangunan rumah sakit ini tergolong strategis karena memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau oleh masyarakat/pasien.

Rumah Sakit Mitra Keluarga BSD direncanakan terdiri atas 11 lantai, serta dilengkapi gedung parkir bertingkat 5 lantai yang terintegrasi dengan gedung utama. Proyek pembangunan ini memiliki luas lahan sebesar ±12.040 m². Pelaksanaan pembangunan direncanakan selama ±19 bulan dengan masa pemeliharaan 12 bulan, serta nilai kontrak pekerjaan struktur dan arsitektur sebesar ±Rp310.000.000.000,00. Proyek ini menggunakan jenis kontrak lump sum fixed price dan metode design and build, yang memungkinkan terjadinya perubahan signifikan selama proses pelaksanaan. Namun, apabila terdapat Site Instruction (SI) dari pemilik proyek yang tidak tercantum dalam kontrak, maka pekerjaan tersebut akan diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang.

3.1.1. Data Teknis

Data teknis yang akan disampaikan pada sub bagian ini bersumber dari dokumen proyek gambar for contraction yang dimiliki Pembangunan Gedung Rumah Sakit Mitra Keluarga. Mutu Beton yang digunakan pada proyek ini adalah f’c 25 MPa dengan nilai slump 18 ± 2. Data Teknis Pondasi Bore Pile dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Hasil Pengujian Ultimate Pull Out Test dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.1. Data Teknis Pondasi Bore Pile

| Tipe Pondasi (cm) | Panjang Tiang (m) | Panjang Efektif (m) | Qall Tekan (Ton) | Qall Tarik (Ton) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø 50 | 21.0 | 17.0-18.0 | 90 | 51 |
| Ø 60 | 21.0 | 17.0-18.0 | 112 | 61 |
| Ø 80 | 24.0 | 17.0-18.0 | 240 | 108 |

Sumber: Data Teknis Proyek

Tabel 3.2. Hasil Pengujian Ultimate Pull Out Test

| Sampel | Diameter | Elongation |  | Capacity (tons) |  | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L0 (cm) | L1 (cm) | 100% | 125% |  |
| 1 | 19 | 89 | 90 | 12 | 15 | OK |
|  | 25 | 71 | 72 | 21 | 26 |  |
|  | 32 | 60 | 61 | 34 | 43 |  |
| 2 | 19 | 72 | 73 | 12 | 15 | OK |
|  | 25 | 130 | 131 | 21 | 26 |  |
|  | 32 | 60 | 61 | 34 | 43 |  |
| 3 | 19 | 72 | 73 | 12 | 15 | OK |
|  | 25 | 129 | 130 | 21 | 26 |  |
|  | 32 | 62 | 63 | 34 | 43 |  |

Sumber: Data Teknis Proyek

3.2. Metode Pelaksanaan Tinjauan Khusus Magang

Kegiatan pelaksanaan konstruksi mempunyai beberapa tahapan diawali dengan tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, hingga operasional. Tapi tahap yang menjadi penentuan yaitu tahap perencanaan dan pelaksanaan konstruksi karea tahap tersebut kualitas keseluruhan proyek sangat bergantung pada manajemen yang dilaksanakan (Yuni & Suardika, 2019). Dalam proses konstruksi, seluruh progres harus melalui proses checklist untuk bisa menuju tahap selanjutnya. Hal ini berguna untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar detail maupun shop drawing yang tersedia. Selain itu, proses checklist juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian mutu (quality control) untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pekerjaan, pekerjaan ulang (rework), dan keterlambatan proyek. Dengan adanya checklist yang sistematis, setiap item pekerjaan dapat diverifikasi secara bertahap sehingga pelaksanaan konstruksi menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan akuntabel.

3.2.1. Pekerjaan Galian dan Pile Cap

Pekerjaan galian dan pile cap merupakan bagian penting pada tahapan pelaksanaan struktur bawah. Pile cap adalah elemen beton bertulang yang berfungsi mengikat beberapa tiang pondasi serta menyalurkan beban dari struktur atas ke tiang-tiang pondasi secara merata (Tarigan, 2025). Pada proyek gedung bertingkat, keberadaan pile cap sangat menentukan kinerja sistem pondasi karena elemen ini bekerja sebagai penghubung antara kolom dan kelompok tiang pondasi (pile group).

Pelaksanaan pekerjaan pile cap diawali dengan pekerjaan galian tanah sesuai elevasi rencana, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan dasar galian, pekerjaan lantai kerja, pembesian, pemasangan bekisting, dan pengecoran. Tahap galian harus dikendalikan dengan baik agar dimensi, kedalaman, dan kondisi dasar galian sesuai gambar kerja serta tidak mengganggu kestabilan tanah di sekitarnya. Pada area tertentu, pekerjaan galian dilakukan menggunakan ekskavator untuk mempercepat proses pelaksanaan. Dokumentasi pelaksanaan galian tanah pada area gedung parkir menggunakan ekskavator dapat dilihat pada Gambar 3.1. Elevasi galian pilecap memiliki tinggi 1200 mm dari galian basement. Denah pilecap pada area basement 1 dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.1. Pekerjaan Galian Tanah

Gambar 3.2. Denah Pilecap Basement 1

(Sumber: Shop Drawing Proyek, 2025)

Contoh Daftar Pustaka (APA Style)

DAFTAR PUSTAKA

American Concrete Institute. (2008). Guide to hot weather concreting (ACI 305R-10). American Concrete Institute.

American Concrete Institute. (2019). Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary. American Concrete Institute.

Aspinall, E., & Savirani, A. (2024). Governing urban Indonesia: Trends and challenges. In E. Aspinall & A. Savirani (Eds.), Governing urban Indonesia (pp. xx–xx). ISEAS Institute. https://doi.org/10.1355/9789815203738-015

Badan Standardisasi Nasional. (2009). SNI 7231:2009 metoda pengukuran intensitas kebisingan di tempat kerja. Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. (2019a). SNI 7061:2019 pengukuran dan evaluasi iklim kerja. Badan Standardisasi Nasional.

Badan Standardisasi Nasional. (2019b). SNI 7062:2019 pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja. Badan Standardisasi Nasional.

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. (1999). Conditions of contract for construction for building and engineering works designed by the employer (FIDIC Red Book). FIDIC.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Putra, A. A., Trisnawati, C. E., & Widayat, P. W. (2024). The impact of urbanization on environmental degradation in Jakarta. The Journal of City: Branding and Authenticity, 2(1), 1–15. https://doi.org/10.61511/jcbau.v2i1.2024.903

Format Logbook

LOG BOOK KEGIATAN MAGANG

TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nama 	: …	Pembimbing Lapangan	: …

NIM 	: …	Periode Magang	: …

Nama Proyek	: …

| No. | Tanggal | Kegiatan Magang | Paraf |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rabu, 01 Juli 2026 | Memantau pengecoran balok beton dan pelat lantai pada Zona 1 (area retail) Timestamp Mengamati capping beam, dinding penahan tanah (retaining wall), dan tiang secant pile di area GI. Timestamp |  |
| 2. | Kamis, 02 Juli 2026 | Mengaplikasikan waterproofing pada TCl GI. Timestamp Memantau pembacaan elevasi muka air pada pipa inclinometer di sekitar Tc 1 dan Tc 4. Timestamp |  |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |